Промежуточный отчет по реализации проекта

**«Повышение эффективности кадетского образования**

**путем взаимодействия муниципальных образовательных учреждений»**

за I полугодие 2021/2022 учебного года

*Учреждение МОУ «Средняя школа №66» г. Ярославля*

Руководитель проекта – директор школы Виталий Михайлович Щербань,

куратор проекта - заместитель директора по УВР Наталия Викторовна Алляных

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые**  **результаты** | **Достигнутые**  **результаты** | **Что не выполнено**  **(указать, по какой причине)** |
| 1**.** | **Организационно-информационная деятельность** | | | | |
| 1.1 | Проведение педагогического совета | «Открытие 1-го кадетского класса, проблемы и пути их решения на 2021-2022» учебный год (август) | Повышение информированности педагогического коллектива школы, составление плана работы в 1ом классе по военно-патриотическому воспитанию. | Составлен план работы на 2021-2022 учебный год. | + |
| 2. | **Развитие сотрудничества с учреждениями дополнительного образования** | | | | |
| 2.1 | Заключение договора о взаимном сотрудничестве с ДК «Магистраль» | 1.Создание танцевального коллектива на базе ДК «Магистраль»  2. Занятия Каратэ-до | Организация и проведения занятий 1-го класса танцами и каратэ-до | 2 раза в неделю проводятся регулярно | + |
| 2.2 | Соглашение о сотрудничестве с детским морским центром им. Адмирала Ф.Ф. Ушакова | Патриотическое воспитание детей :  - изучение истории России и Родного края;  - изучение основ военного дела | Проведение занятий в соответствии с составленным планом работы | Занятия проходят еженедельно согласно составленному расписанию | + |
| 3. | Развитие певческого искусства младших школьников военно -патриотического направления | Проведение отчетного концерта, посвященного встрече Нового года. |  | 23.12.2021  Запись концерта на видео  Создание небольшого ролика. размещение на сайте школы. | + |