Промежуточный отчет по реализации проекта

«Сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями

в рамках формы наставничества «ученик-ученик»

за I квартал 2023-2024 учебного года

Учреждение МОУ «Средняя школа № 66» г. Ярославля

Руководитель проекта – директор школы Вениамин Евгеньевич Мусатов,

кураторы проекта    -  заместитель директора по УВР Наталия Викторовна Алляных

-  заместитель директора по УВР Анастасия Сергеевна Устимова

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отбор наставников из числа успешных учеников. Формирование групп наставников, их обучение | Проведение консультаций с классными руководителями по персоналиям выбранных наставников | Формирование окончательной группы наставников | Ожидаемые результаты достигнуты | + |
| 2. | Обучение наставников. Работа «Школы наставников» | Деятельность наставников внутри закрепленных групп в соответствии с намеченным планом. Обучение наставников | Проведение с наставниками обучающих занятий. Реализация ролевых моделей внутри форм «ученик – ученик», «ученик – группа», «группа-группа» | Ожидаемые результаты достигаются в процессе работы (пошагово) | + |
| 3. | Воспитание у обучающихся 5-9-х классов ответственного отношения к порученному делу, взаимопомощи, поддержки друг друга, заботы о младших | Проведение тренинговых занятий, создание специальных игровых, творческих ситуаций | Разработка и реализация способов взаимодействия для оказания помощи наставляемым в преодолении трудностей освоения образовательной программы, создания комфортных условий и экологичных коммуникаций внутри образовательной организации | Ожидаемые результаты достигнуты | + |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились.