Паспорт  проекта для участия в конкурсном отборе на соискание статуса муниципальной инновационной площадки

ПАСПОРТ

«Сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями в рамках формы наставничества «ученик-ученик»

(наименование проекта)

| 1. | Приоритетное направление (одно) инновационной деятельности в муниципальной системе образования города Ярославля, на решение которого направлена реализация проекта | Система поддержки развития детей с особыми образовательными потребностями, в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях как инклюзивного, так и специального образования в образовательных организациях |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Обоснование актуальности и инновационности проекта | Одну из ведущих ролей в реализации национального проекта «Образование» играет наставничество, потребность в развитии которого обусловлена необходимостью оказания помощи и поддержки детям с особыми образовательными потребностями в повышении мотивации к учебному труду, в саморазвитии, преодолении проблем подростковой социализации, формировании гражданской позиции. Наставничество рассматривается как перспективная образовательная технология, которая позволяет передавать знания, формировать необходимые навыки и осознанность быстрее, чем традиционные способы. Поставленные цели будут воплощаться в рамках ряда проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность». Задачами национального проекта «Образование» предусмотрено, что к 2024 году не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций страны будут вовлечены в различные формы наставничества и сопровождения |  |
| 3. | Проблема, на решение которой направлен инновационный проект | Оказание помощи и поддержки детям с особыми образовательными потребностями в повышении мотивации к учебному труду, в саморазвитии, преодолении проблем подростковой социализации, формировании гражданской позиции |  |
| 4. | Цели, задачи и основная идея (идеи) предлагаемого проекта | Цель: разработка модели разносторонней поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями в форме наставничества «ученик-ученик». Задачи: - разработка структуры, апробация и внедрение методов применения форм наставничества в комбинации «ученик-ученик» в работе с наставляемыми – детьми с особыми образовательными потребностями; - внедрение разработанных способов отбора наставников из числа более успешных учеников; - внедрение разработанной технологии формирования пар «ученик-ученик»; - внедрение разработанных способов взаимодействия для оказания помощи наставляемым в преодолении трудностей освоения образовательной программы, создания комфортных условий и экологичных коммуникаций внутри образовательной организации Основная идея: применение методологии наставничества, в рамках которой возможна комплексная поддержка обучающихся с особыми образовательными потребностями разных ступеней и форм обучения |  |
| 5. | Срок и механизмы реализации инновационного проекта (основные этапы проекта-поквартальное движение к ожидаемым результатам) | Срок реализации: 01 сентября 2023 г. – 31 мая 2025 г. Этапы проекта: Сентябрь 2023 г. – ноябрь 2023 г.: апробация и внедрение методов применения форм наставничества в комбинации «ученик-ученик» в работе с наставляемыми – детьми с особыми образовательными потребностями. Декабрь 2023 г. – февраль 2024 г.: - внедрение разработанной технологии формирования пар «ученик-ученик», реализация ролевых моделей внутри формы «ученик – ученик». Март 2023 г. – май 2024 г.: подведение предварительных итогов работы, обмен опытом работы с партнерами проекта. Сентябрь 2024 г. – ноябрь 2024 г.: внедрение разработанных способов взаимодействия для оказания помощи наставляемым в преодолении трудностей освоения образовательной программы, создания комфортных условий и экологичных коммуникаций внутри образовательной организации. Декабрь 2024 г. – февраль 2025 г.: реализация плана совместной деятельности с партнерами проекта. Март 2025 г. – май 2025 г.: подведение итогов совместной работы с партнерами проекта, обмен опытом работы на уровне муниципальной системы образования Механизмы: индивидуальная работа, проектная деятельность, классные часы, внеурочная работа, подготовка совместных мероприятий с партнерами проекта, проектное волонтерство. Ролевые модели внутри формы «ученик – ученик»: – взаимодействие «отличник – двоечник/троечник», классический вариант поддержки для достижения лучших образовательных результатов; – взаимодействие «лидер – тихоня/скромник», психоэмоциональная поддержка с адаптацией в коллективе и развитием коммуникационных, творческих, лидерских навыков; – взаимодействие «равный – равному», в течение которого происходит обмен навыками, например, когда наставник обладает критическим мышлением, а наставляемый – креативным; взаимная поддержка, совместная работа над учебным проектом |  |
| 6. | Основные измеримые результаты эффективности инновационного проекта | Обучение и координация деятельности от 10 до 20 обучающихся-наставников из числа успешных учеников. Охват методологией наставничества в форме «ученик-ученик» не менее 50 % детей с особыми образовательными потребностями. Повышение качества образовательных результатов у 25 % обучающихся с особыми образовательными потребностями, охваченных методологией наставничества в форме «ученик-ученик». Повышение уровня включенности наставляемых обучающихся с особыми образовательными потребностями во все образовательные, культурные и социальные процессы. Количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и творческих проектов наставляемыми обучающимися с особыми образовательными потребностями |  |
| 7. | Описание ресурсного обеспечения проекта (кадровое, нормативно-правовое, материально-техническое обеспечение проекта) | Участие в региональном конкурсе образовательных организаций «Социальное наставничество как форма социального партнерства в образовательном пространстве», ГАУ ДПО ЯО ИРО, 3 место (диплом 3 степени). Реализация проектов по освоению методов наставничества по сопровождению обучающихся на всех уровнях управления в 2020-2021 учебном году, по применению методов наставничества в патриотическом воспитании школьников в 2022-2023 учебном году. Наличие публикаций по теме наставничества: 1. Конькова О.М., Югина Е.В. Наставничество в социально-психологическом воспитании ребенка. Опыт работы школы // Евразийский образовательный диалог: материалы международного форума / под ред. И. В. Лобода, А. В. Золотаревой. — Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2021. 2. Конькова О.М., Югина Е.В. Наставничество в форме «ученик-ученик» // Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2022. Распространение опыта работы образовательной организации в формате видеоконференцсвязи с коллегами из школ, включенными в региональную программу поддержки общеобразовательных школ, имеющих стабильно низкие результаты обучения, и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (16 подключений) |  |
| 8. | Описание ожидаемых инновационных продуктов: полнота описания продуктов | Модель разносторонней поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями в форме наставничества «ученик-ученик» (разработка, апробация и внедрение): описание структуры модели, функций ее компонентов, этапов и форм практического применения модели в деятельности образовательных организаций МСО |  |
| 9. | Возможные риски при реализации проекта (программы) и предложения организации-соискателя по способам их преодоления | Возможные риски | Способы их преодоления |
|  |  | Недостаточный уровень теоретико-методологической подготовки наставников | Проведение обучающих тренингов, мастер-классов |
|  |  | Психологическая неготовность обучающихся к участию в мероприятиях проекта | Оказание информационной, психологической поддержки обучающимся-наставникам и обучающимся-наставляемым |
| 10. | Изменения в МСО, ожидаемые от реализации проекта | Внедрение модели разносторонней поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями в форме наставничества «ученик-ученик» в деятельность образовательных организаций муниципальной системы образования, повышение качества образовательных результатов обучающихся, комплексная поддержка обучающихся с особыми образовательными потребностями разных ступеней и форм обучения |  |
| 11. | Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в МСО | Распространение полученного опыта будет осуществляться через сайт образовательной организации, социальные сети, публикации в научно-методических сборниках МСО, выступления на городских конференциях, педагогических форумах, методических семинарах, круглых столах |  |
| 12. | Исполнители и партнеры проекта | Администрация и педагогические коллективы муниципальных общеобразовательных учреждений «Средняя школа № 16», «Средняя школа № 66», «Начальная школа-детский сад № 85» |  |