Промежуточный отчет по реализации проекта

 **«Лаборатория воспитания» - тема:**

**«Организация педагогического сопровождения формирования интереса к профессии»**

за I полугодие 2022/2023 учебного года

*Учреждение МОУ «Средняя школа №66» г. Ярославля*

Руководитель проекта – директор школы Вениамин Евгеньевич Мусатов,

куратор проекта - заместитель директора по УВР Наталия Викторовна Алляных

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ п/п**  | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта**  | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)**  | **Ожидаемые** **результаты**  | **Достигнутые** **результаты**  | **Что не выполнено** **(указать, по какой причине)**  |
| 1**.** | **Организационно-информационная деятельность** |
| 1.1 | Проведение педагогического совета  | Составление плана работы по данной теме на 2022-2023  | Повышение информированности педагогического коллектива школы, формирование методической копилки классных часов, разработок мероприятий | Составлен план работы на 2021-2022 учебный год. | + |
| 1.2 | Проведение практического семинара  | Предоставление информации о проделанной работе в данном направлении за 2021-2022 учебный и календарный год | Разработка методических материалов для помощи в работе по данному направлению учебно-воспитательной деятельности с обучающимися образовательных учреждений | Оформление материалов для публикации в составе МРЦ | + |
| 2. | **Развитие сотрудничества с учреждениями дополнительного образования** |
| 2.1 | Организация экскурсий и профпроб на предприятия, в учебные заведения города Ярославля:  | Ярославский химико-технологический колледж (9-ые классы) | Помочь учащимся в выборе своей будущей профессии, повышение мотивации к учебной деятельности | Повышение кругозора на рынке профессий | + |
| 2.2 | Организация экскурсий и профпроб на предприятия, в учебные заведения города Ярославля:  | Экскурсия на Завод «Ремпутьмаш» | Ноябрь,22г | Повышение кругозора на рынке профессий | + |
|  | **3. Профориентационная деятельность с родителями** |
| 3. 1 | Привлечение родителей к развитию профессионального самоопределения младших школьников и повышению мотивации в учебной деятельности |  Родители 2-х и 3-х классов провели мастер-классов «Профессия моих родителей». Создание презентаций, выставка рисунков «Умный дом»  | Повышение мотивации в учебной деятельности обучающихсяОктябрь-ноябрь,22 г | 2 раза в полугодие | + |
|  | **4. Профориентационные мероприятия с обучающимися** |
| 4.1  | Знакомство с профессиями при классно-урочной системе. Расширение знаний обучающихся о профессиях Участие во Всероссийском проекте по профориентации «Билет в будущее»  | Прохождение тестирования  | Получение сертификатовДекабрь,22 | 1 полугодие 22-23 | + |
| 4.2 | На базе 8го класса создан профильный железнодорожный класс совместно с Детской железной дорогой | Содержание занятий посвящено знакомству с профессиями машиниста, проводника;Создание творческих проектов, развитие технических способностей учащихся  | Помочь учащимся в выборе своей будущей профессии, повышение мотивации к учебной деятельности | Еженедельные занятия по расписанию | + |
| 4.3 | Проведение профессиональных проб в центре дополнительного образования «Приоритет»в 6-х классах | Знакомство с различными профессиями и самостоятельное выполнение заданий в различных сферах деятельности | Помочь учащимся в выборе своей будущей профессии, повышение мотивации к учебной деятельности | Ноябрь,22 г | + |