Промежуточный отчет по реализации проекта

**«Лаборатория воспитания»**

за I полугодие 2021/2022 учебного года

*Учреждение муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №66» г. Ярославля*

Руководитель проекта – директор школы Виталий Михайлович Щербань,

куратор проекта - заместитель директора по УВР Наталия Викторовна Алляных

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые**  **результаты** | **Достигнутые**  **результаты** | **Что не выполнено**  **(указать, по какой причине)** |
| **1 .** | Организационно-информационная деятельность |  |  |  |  |
|  | Проведение педагогического совета с обсуждением темы работы школы на 2021-2022 учебный год (август) | Повышение информированности педагогического коллектива школы в работе над данной темой:  - «Как повысить уровень мотивации к учебной деятельности для профессионального самоопределения (выбора) школьников».  Проведение бесед с учащимися 1-4 кл., 5-7кл.. 8 - 9 кл. 10-11 классов. | Информирование проводится регулярно, отмечается повышение интереса | + |
| 1.1 | Проведение анализа результатов профориентации за прошлый год, выявление трудоустройства и поступления в учреждения среднего профессионального и высшего образования выпускников 9,11 классов. | Актуализация информации по функционированию проекта, обсуждение плана работы (сентябрь) | Составление перспективного плана работы на 2021-2022 учебный год | Составлен план работы на 2021-2022 уч.год | + |
| 2. | **Информационно-консультационная деятельность с педагогическими работниками** |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Установочный педагогический совет | Информирование педагогического коллектива с целью работы в **Муниципальном ресурсном центре** «Лаборатория воспитания» | Составлен совместный плана работы на первое полугодие с ГЦРО в МРЦ | + |
| 2.2 |  | Проведение педагогического совета с приглашением Рожкова Михаила Иосифовича, доктор педагогических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ. | Актуализация информации по функционированию проекта, обсуждение плана работы на 2 полугодие 21-22 уч.года | Оказаны консультации членам школьных служб | + |
| 2.3 | Разработка рекомендаций классным руководителям и учителям-предметникам по проведению профориентационной работы с обучающимися различных возрастных групп (1-4 классов;  5-7 классов;  8-9 классов;  10-11 классов) | Созданы рабочие группы | Повышения уровня мотивации педагогов в преподавании учебных предметов, а также повышение интереса у обучающихся в изучении отдельных предметов | Работа спланирована и активно проводится. | - +  Находятся в стадии сбора и обобщения информации.  В начале второго полугодия будет оформлен первый буклет и в течение всего периода проведены обучающие семинары |
| 2. 4 | Оказание методической помощи педагогам школы | Организация консультаций по проблемам личности обучающихся: | -«Изучение профессиональных намерений и планов обучающихся»,  -«Исследование готовности обучающихся к выбору профессии»,  -«Изучение личностных особенностей и способностей обучающихся» | Изучены профессиональные планы обучающихся (проведено тестирование на выявление личностных особенностей обучающихся), а также путем проведения пробных экзаменов изучен уровень готовности к сдаче ОГЭ и выбору будущей профессии. | + |
| 2.5 | Участие в проекте сетевого взаимодействия с МОУ «Средняя школа № 89» | - посещение отрытых уроков с последующим обсуждением;  - онлайн – вебинаров «Математическая грамотность»;  - посещение педагогического совета школы с активным участием педагогов нашего учреждения «Модель современного учителя; | - Повышение уровня педагогического мастерства;  - Методические наработки; | Повышение мотивации в работе педагогического коллектива,  Улучшение качества в преподавательской деятельности (обмен новыми технологиями, информационными) | + |
| 3. | Профориентационные мероприятия с обучающимися. |  |  |  |  |
|  | Осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного образования: |  |  |  |  |
|  | -Заключение договора с Детской железной дорогой; | Повышения компетентности учащихся в области выбора своей будущей профессии, занятия проектной деятельностью | Ведётся активная работа по написанию проектов, лучшие будут представлены на Всероссийском конкурсе | +  Проводятся регулярно в соответствии заключенного договора |
| - заключение договора с городским центром внешкольной работы «Глория» (для обучающихся 6-7 классов) | Повышения мотивации учащихся 6-х классов сфере предметной деятельности целью выбора своей будущей профессии | Проведение занятий с обучающимися 6-х классов согласно составленному расписанию (1 раз в неделю) | + |
| - заключение договора с ДК «Магистраль»;  - сотрудничество с Детским морским центром имени адмирала Ф.Ф. Ушакова | Впервые в школе открыт 1-ый класс военно-патриотической направленности, в дальнейшем станет кадетским классом под эгидой Росгвардии Федеральной службы войск национальной гвардии РФ | Проведение занятий с обучающимися 1-го класса по строевой и общефизической планомподготовке, занятия хореографией, а также каратэ | +  Проводятся регулярно в соответствии с военно-патриотического направления |
| - Образовательный центр довузовской подготовки «Maximum» Россия, **Ярославль**, Октябрьский переулок, 3 | - Снятие психологического стресса у обучающихся 9-х классов;  - Поддержка и мотивация учеников, показывает прогресс и разбирает ошибки, чтобы вы точно поступили на бюджет. показывает прогресс и разбирает ошибки, чтобы вы точно поступили на бюджет.  - ученикам представлены типичные ловушки и тонкости формата ОГЭ, чтобы они получили максимум баллов на ОГЭ. | Проведены классные часы на тему :  «Учитесь на 5 и сдайте ОГЭ без стресса.  Подготовка к ОГЭ в Ярославле 2022 по всем предметам» | + |
| - развлекательный центра «Кидсбург» (участие в интерактивных программах для детей разных возрастных групп, направленных на знакомство с профессиями); | 1-4 классов  5-7 классов | Знакомство младших школьников с различными видами профессий | В связи с пандемией СОVID-19 имеются ограничения в посещении массовых заведений  - |
| **- тесное сотрудничество с Центром профессиональной ориентации**  **психологической поддержки «Ресурс»**  **(**СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве в рамках реализации проекта по ранней профессиоЕальной ориентации учащихся б - 11-х классов общеобразовательньш организаций («**Билет в будущее»**) между Фондом Гуманитарных Проектов и департаментом образования Ярославской области) | Участие школьников 7-9 классов во Всероссийском проекте ( посещение Мультимедийные выставки – практикумы;  Участие в мероприятиях профессионального выбора «Проф-пробы») | Приняли активное участие и получили именные сертификаты | + |
| 4. | Профориентационная деятельность с родителями |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Проведены родительские собрания, а также индивидуальные консультации по проблемам выбора курсов профессиональной направленности по учебным предметам (сентябрь, декабрь) | Оказание педагогической помощи и психологической поддержки | Собрания и консультации проведены в установленное время. | + |
| 4.2 |  | Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий на предприятия и учреждения среднего профессионального и высшего образования. | Оказание помощи в выборе будущей профессии.  Информирование родителей с рынком востребованных профессий города Ярославля и его регионов в 2022 году. | Проведены онлайн родительские собрания на платформе Zoom (3 информационно-консультативных собрания с привлечением социального педагога, психолога школы, и психологов педагогического университета им. К.Д. Ушинского) | +  -  (В связи с пандемией СОVID-19 имеются ограничения в посещении массовых заведений) |