АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД

- Общая информация

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мусатов В.Е. | Директор школы | Руководитель проекта (постановка цели, координация деятельности, контроль результата) |
| 2. | Живых М.Б. | Учитель, заместитель директора по УВР | Куратор проекта (разработка программы реализации проекта и инструментария исследования, подготовка мероприятий) |
| 3. | Педагогический коллектив учреждения | Учителя школы | Исполнители проекта |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): администрация и педагоги МОУ «Средняя школа № 66», МОУ «Начальная школа-детский сад № 85»

- Описание этапа инновационной деятельности (2023/2024 учебный год)

2.1. Цели/задачи/достижения

| № п/п | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Апробация и внедрение методов применения форм наставничества в комбинации «ученик-ученик» в работе с наставляемыми – детьми с особыми образовательными потребностями | Семинары для педагогических коллективов: разъяснение целей и задач проекта, обоснование возможностей его реализации; «мозговой штурм» и работа группами по выработке композиции методов достижения цели проекта | Определение целей наставничества. План реализации проекта | Определение основных направлений плана работы с применением различных форм наставничества для реализации проекта |
| 2 | Внедрение разработанной технологии формирования пар «ученик-ученик», реализация ролевых моделей внутри формы «ученик – ученик» | Семинары для педагогических коллективов: «Разработка технологии формирования пар «ученик-ученик», реализация ролевых моделей внутри формы «ученик – ученик» | Перечень мероприятий по внедрению разработанной технологии формирования пар «ученик-ученик», реализация ролевых моделей внутри формы «ученик – ученик» | Разработка технологии формирования пар «ученик-ученик», реализация ролевых моделей внутри формы «ученик – ученик» |
| 3 | Подведение предварительных итогов работы, обмен опытом работы с партнерами проекта | Итоговый педагогический совет по обмену опытом работы с партнерами проекта) | Корректировка плана реализации проекта – 2-ой год | Корректировка основных направлений плана работы с применением различных форм наставничества для реализации проекта – 2-ой год |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов: изменений в проект не вносилось

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности: полная обеспеченность технической и методической потребности для реализации проекта

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта: трудностей и проблем не возникло

- Описание результатов инновационной деятельности

3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта: разработка, апробация модели разносторонней поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями в форме наставничества «ученик-ученик»: описание структуры модели, функций ее компонентов, этапов и форм практического применения модели в деятельности образовательных организаций МСО.

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля: разработанные методики и полученный опыт может быть полезен школам города, так как их результаты помогут внедрению модели разносторонней поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями в форме наставничества «ученик-ученик» в деятельность образовательных организаций муниципальной системы образования, повышению качества образовательных результатов обучающихся, комплексной поддержке обучающихся с особыми образовательными потребностями.

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации: повышение качества образовательных результатов у обучающихся с особыми образовательными потребностями, охваченных методологией наставничества в форме «ученик-ученик»; повышение уровня включенности наставляемых обучающихся с особыми образовательными потребностями во все образовательные, культурные и социальные процессы; количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и творческих проектов наставляемыми обучающимися с особыми образовательными потребностями.

Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности): аналитический отчет о реализации проекта (за 1-ый год работы).

3.4. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.): Практико-ориентированный семинар «Сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями в рамках формы наставничества «ученик-ученик» 05.06.2024г.