**Перспективный план работы на 2024-2025 учебный год**

**МИП «Сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями в рамках формы наставничества**

**«ученик-ученик» (МОУ СШ № 16, МОУ СШ № 66, начальная школа-детский сад № 85)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие  (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание  (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено  ( указать причины) |
| Сентябрь | Заседание рабочей группы из числа администрации и педагогов СШ № 16, 66, начальная школа-детский сад № 85: составление плана работы МИП на 2024-2025 учебный год, разработка плана мероприятий, назначение ответственных | СШ № 16 | Югина Е.В., СШ № 16  Мусатов В.Е., СШ № 66  Бажулина О.А., НШДС № 85 |  | Выполнено |
| Октябрь | Обучение педагогических команд СШ № 66, начальная школа-детский сад № 85 по теме «Внедрение разработанных способов взаимодействия для оказания помощи наставляемым в преодолении трудностей освоения образовательной программы, создания комфортных условий и экологичных коммуникаций внутри образовательной организации» | СШ № 16 | Югина Е.В., СШ № 16 |  | Выполнено |
| Ноябрь | Заседание рабочей группы из числа администрации и педагогов СШ № 16, 66, начальная школа-детский сад № 85: применение методологии наставничества, в рамках которой возможна комплексная поддержка обучающихся с особыми образовательными потребностями разных ступеней и форм обучения | СШ № 16 | Югина Е.В., СШ № 16  Мусатов В.Е., СШ № 66  Бажулина О.А., НШДС № 85 |  | Выполнено |
| Декабрь | Реализация плана совместной деятельности с партнерами проекта: работа «Школы наставников» | СШ № 16, 66, НШДС № 85 | Югина Е.В., СШ № 16  Мусатов В.Е., СШ № 66  Бажулина О.А., НШДС № 85 |  | Выполнено |
| Январь | Заседание МО классных руководителей СШ № 16, 66, начальная школа-детский сад № 85: «Взаимодействие «отличник – двоечник/троечник» - классический вариант поддержки для достижения лучших образовательных результатов» | СШ № 16 | Югина Е.В., СШ № 16  Мусатов В.Е., СШ № 66  Бажулина О.А., НШДС № 85 |  | Выполнено |
| Февраль | Заседание МО классных руководителей СШ № 16, 66, начальная школа-детский сад № 85: «Взаимодействие «лидер – тихоня/скромник» - психоэмоциональная поддержка с адаптацией в коллективе и развитием коммуникационных, творческих, лидерских навыков» | СШ № 16 | Югина Е.В., СШ № 16  Мусатов В.Е., СШ № 66  Бажулина О.А., НШДС № 85 |  |  |
| Март | Заседание МО классных руководителей СШ № 16, 66, начальная школа-детский сад № 85: «Взаимодействие «равный – равному» - обмен навыками, взаимная поддержка, совместная работа над учебным проектом» | СШ № 16 | Югина Е.В., СШ № 16  Мусатов В.Е., СШ № 66  Бажулина О.А., НШДС № 85 |  |  |
| Апрель | Подготовка и проведение межшкольного педагогического совета «Модель разносторонней поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями в форме наставничества «ученик-ученик» | СШ № 66 | Югина Е.В., СШ № 16  Мусатов В.Е., СШ № 66  Бажулина О.А., НШДС № 85 |  |  |
| Май | Заседание рабочей группы из числа администрации и педагогов СШ № 16, 66, начальная школа-детский сад № 85: подведение итогов работы, обмен опытом работы, подготовка описания итогового продукта | СШ № 16 | Югина Е.В., СШ № 16  Мусатов В.Е., СШ № 66  Бажулина О.А., НШДС № 85 |  |  |