**Промежуточный отчет по реализации проекта**

*«Медиация как инструмент профилактики межличностных конфликтов в школе»*

**за I полугодие 2019/2020 учебного года**

Учреждение *МОУ «Средняя школа №66» г.Ярославля*

Руководитель проекта *Чернецова Светлана Борисовна*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые****результаты** | **Достигнутые****результаты** | **Что не выполнено****(указать, по какой причине)** |
| 1 | Методическая поддержка МРЦ участников всехсмен тематического Лагеря ЮногоМедиатора через группы в социальных сетях | Просвещение в вопросах бесконфликтного общения, закрепление освоенных компетенций | Повышение информированности об особенностях бесконфликтного взаимодействия, способах разрешения конфликтов, личностного развития и формирование личностных качеств, свойственных медиатору | Информирование проводится регулярно, отмечается активность читателей, количество участников групп растет | -  |
| 2 | Проведение опроса школ г.Ярославля «Потребность школы в существовании школьной службы медиации» | Проведение опроса кураторов служб медиации г.Ярославля.  | Анализ актуального состояния школьных служб медиации и выявление потребности кураторов. | Выявлены актуальные проблемы в организации работы ШСМ. | - |
| 3 | Разработка рабочей программы по развитию коммуникативных навыков участников образовательного процесса. | Разработка методических материалов. | Создание системы мероприятий для развития коммуникативных навыков в рамках реализации работы ШСМ. | Программа разработана. | - |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

*Перенос ряда мероприятий по причине больничного куратора проекта.*

Отчет составила: Кустикова Ю.А., педагог- психолог, куратор ШСМ, проекта *«Медиация как инструмент профилактики межличностных конфликтов в школе»*