Приложение №1 к приказу № 03-03/109 от 30.08.2021.

**План мероприятий школы №66, направленных**

**на введение новых ФГОС НОО и ООО на 2021-2022 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Ожидаемый эффект** | **Документальное подтверждение** |
| 1. **Организационное обеспечение введения ФГОС ООО и НОО**
 |
| Создание рабочей группы по разработке ООП НОО и ООП ООО. | Сентябрь 2021 | Щербань В.М. | Распределение функций | Приказ о создании группы |
| Участие в заседаниях МС и ШМО | В течение учебного года | Золотарева Е.В.Руководители ШМО | Организация работы по разработке ООП | Протоколы заседаний. |
| Участие в муниципальных совещаниях, семинарах по введению ФГОС ООО и НОО | В течение учебного года | Щербань В.М.Золотарева Е.В.Алляных Н.В.Мусатов В.Е.Стрелова А.И.Руководители ШМО | Организация работы по введению ФГОС НОО и ООО |  |
| Разработка и утверждение плана введения ФГОС в ОО | Сентябрь 2021 | Щербань В.М.Золотарева Е.В.Алляных Н.В.Мусатов В.Е.Стрелова А.И.Руководители ШМО | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение новых ФГОС  | Наличие утвержденного плана, приказ по школе |
| Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей в соответствии с учебными планами Определение их соответствия требованиям ФГОС НОО и ООО | Февраль – май 2022Август 2022 | Золотарева Е.В.Учителя-предметники Руководители ШМО | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОО | Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей |
| Создание в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС | В течение учебного года | Щербань В.В.Золотарева Е.В.Голышев В.Л.Кузина И.Н.Ярош М.Н. | Оценка условий ОУ с учетом требований новых ФГОС  | Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС  |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО и ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | Февраль – апрель 2022 | Щербань В.В.Голышев В.Л.Кузина И.Н. | Приведение в соответствие материально-технической базы школы с требованиями новых ФГОС  | Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО |
| Анализ соответствия учебно – методического обеспечения школы требованиям новых ФГОС  | В течение учебного годаФевраль – апрель 2022 | Щербань В.В.Золотарева Е.В.Ярош М.Н. | Наличие в ОО учебно –методического сопровождения введения ФГОС |  Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО |
| Комплектование библиотеки учебниками в соответствии с Федеральным перечнем | Апрель-август 2022 | Щербань В.В.Золотарева Е.В.Ярош М.Н. | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями | Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО |
|  Анализ психолого – педагогических, кадровых и финансовых условий, созданных в ОО в соответствии с требованиями ФГОС  | Февраль – март 2022 | Щербань В.М.Золотарева Е.В.Мусатов В.Е.Голышев В.Л.Стрелова А.И.Кузина И.Н. | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС  | Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО |
| **2.Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО** |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС  | В течение года | Щербань В.М.Золотарева Е.В. | Документы, регламентирующие деятельность ОО в рамках ФГОС  | Локальные акты |
| Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введения новых ФГОС  | В течение года | Щербань В.М.Золотарева Е.В.Алляных Н.В.Мусатов В.Е.Стрелова А.И.Руководители ШМОЯрош М.Н. | Разработка ООП НОО и ООП ООО. | Протоколы МС и ШМО |
| Издание приказов, регламентирующих введение новых ФГОС | Сентябрь – август 2022 | Щербань В.М. | Приказы  | Приказы  |
| Утверждение ООП НОО и ООП ООО на заседании педагогического совета  | До 01.09.2022 года | Щербань В.М. | Приказы | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП ООО и ООП НОО |
| Разработка, рассмотрение и утверждение рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей | До 15.09.2022 г | Золотарева Е.В.Руководители ШМОучителя – предметники | Приказ | Рабочие программы  |
| Разработка, рассмотрение и утверждение программ курсов внеурочной деятельности  | До 15.09.2022 г | Алляных Н.В.Руководители ШМОучителя – предметники | Приказ | Рабочие программы  |
| Проект учебного плана по новым ФГОС  | Апрель – май 2022 | Щербань В.М..Золотарева Е.В. | Учебный план | Учебный план 1 и 5 классов на 2022 -2023 учебный год |
| **3.Кадровое обеспечение перехода на новые ФГОС ООО и НОО** |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и планирование курсовой подготовки педагогов ОО | Сентябрь 2021 – февраль 2022 | Мусатов В.Е.Золотарева Е.В. | План курсовой подготовки | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению новых ФГОС |
| Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации образовательной деятельности и обеспечения методического сопровождения. | В течение года | Мусатов В.Е.Золотарева Е.В. | Кадровый состав, соответствующий требованиям ФГОС |  |
| Изучение педагогами ПООП ООО и НОО, ФГОС ООО и НОО. Разработка рабочих программ на уровень начального и основного общего образования. | В течение года | Золотарева Е.В.Алляных Н.В.Руководители ШМОучителя - предметники | Информированность педагогов об особенностях новых ФГОС  | Разработка ООП в соответствии с ФГОС |
| Участие педагогов школы в тематических консультациях, вебинарах, семинарах – практикумах по актуальным проблемам перехода на новые ФГОС  | В течение учебного года по плану ГЦРО | Золотарева Е.В.Алляных Н.В.Мусатов В.Е. | Ликвидация профессиональных затруднений | Результаты анкетирования педагогов.Наличие документов о прохождении курсовой подготовки |
| **4. Информационное обеспечение перехода ОО на новые ФГОС.** |
| Анкетирование «Готовность педагогов ОО к введению и реализации новых ФГОС» | Февраль 2022 г | Мусатов В.Е. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия | Результаты анкетирования |
| Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС через педагогические советы, производственные совещания, городские практические семинары и т.д. | В течение всего периода | Щербань В.М.Золотарева Е.В.Алляных Н.В.Мусатов В.Е. | План проведения педагогических советов, производственных совещаний и практических семинаров. | Протоколы |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению новых ФГОС и результатах работы через сайт ОО, информационные стенды, родительские собрания | В течение учебного года | Щербань В.М.Золотарева Е.В.Алляных Н.В.классные руководители  | Информирование общественности о ходе и результатах введения новых ФГОС | Протоколы родительских собранийИнформация на сайте ОУ |
| **5. Финансово-экономическое обеспечение введения новых ФГОС**  |
| Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на новые ФГОС за счет субвенций по ОО | Май - июнь 2022 | Щербань В.М.Кузина И.Н. | Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС  | Проект сметы на учебный год  |
| **6. Материально-техническое обеспечение введения новых ФГОС**  |
| Определение дефицита и приобретение необходимого материально- технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС  | В течение года | Щербань В.М.Голышев В.Л.Кузина И.Н. | Материально – техническое обеспечение | Оформленная заявкаПлан необходимых закупок |
| Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОО требованиям ФГОС.  | В течение года | Щербань В.М.Голышев В.Л. | Выполнение требований к условиям реализации ООП | Реализация ФГОС |
| Обеспечение соответствия ИОС ОО требованиям ФГОС (проект «Цифровая образовательная среда») | В течение года | Щербань В.М.Голышев В.Л. | Выполнение требований к условиям реализации ООП | Реализация ФГОС |
| Наличие доступа педагогов школы к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), размещенным в федеральных и региональных базах данных.  | В течение всего периода | Щербань В.М.Голышев В.Л.Мусатов В.Е. | Выполнение требований к условиям реализации ООП | Реализация ФГОС |